**Муниципальный контракт № 2015.348206**

**На выполнение строительно-монтажных работ по газоснабжению жилых домов в деревне Ишалина Аргаяшского района Челябинской области**

д.Дербишева                                                                                                                 «17» сентября 2015г.

Администрация Дербишевского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Байгильдина Ислама Фарвашовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ООО «Элита» именуемый в дальнейшем  «Подрядчик», в лице директора Лукмановой Фидальи Закирьевны, действующего на основании  Устава, с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны» и каждый в отдельности  «Сторона», с соблюдением требований Гражданского [кодекса](consultantplus://offline/ref=C36B03DBA536EA525D662381ACE9C394D57D9026D42F5DE9B445103EA5DDE2H) Российской Федерации, Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=C36B03DBA536EA525D662381ACE9C394D57A9223D42F5DE9B445103EA5DDE2H) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации на основании Протокола 0169300010315000202 от «03» сентября 2015г., заключили настоящий Муниципальный контракт (Далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта строительно-монтажные работы по газоснабжению жилых домов в деревне Ишалино Аргаяшского района Челябинской области (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется приложением № 1 к настоящему Контракту.

1.3. Место выполнения работ: д. Ишалина, Аргаяшского района, Челябинской области, ул. Октябрьская, Челябинская, Береговая, Школьная, Советская

1. **Цена Контракта и порядок расчетов**

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом. Оплата производится только за весь объем выполненных работ, предоплата и частичная оплата не предусмотрена

2.2. Цена Контракта составляет 7356272 рубля(семь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят два рубля).

2.3. Стоимость работ включает в себя все расходы на выполнение работ по газоснабжению, в т.ч.: стоимость монтажных работ, механизмов, оборудования, материалов, аренду, транспортные расходы, ГСМ, оплата электроэнергии, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей (заработная плата, социальные отчисления и т.д.), установленных действующим законодательством РФ.

2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Оплата выполненных работ обусловленных настоящим контрактом производится в следующем порядке:

- без предоплаты, безналичный расчет, оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления финансовых средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления счет-фактуры, подписанного Акта о приемке выполненных работ (составленного по утвержденной действующим законодательством Российской Федерации форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (составленной по утвержденной действующим законодательством Российской Федерации форме КС-3). В случае нарушения «Подрядчиком» обязательств по контракту (сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков), «Заказчик» произведет оплату по контракту только после оплаты «Подрядчиком» начисленной «Заказчиком» неустойки. Не допускается частичная оплата выполненных работ.

2.4.4. Финансирование производится за счет бюджета администрации Дербишевского сельского поселения.

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.5. Контракта, оплата выполненных работ  производится после поступления Заказчику от Подрядчика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки, штрафа и возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком акта о приемке выполненных работ (составленного по утвержденной действующим законодательством Российской Федерации форме КС - 2) и представленной справки о стоимости выполненных работ и затрат (составленной по утвержденной действующим законодательством Российской Федерации форме КС – 3).

2.5. В случае, если Заказчиком Подрядчику начислена неустойка, штраф и предъявлено  требования о возмещении убытков, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки,  штрафа, и до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

2.6. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему работ.

**3.      Права и обязанности Сторон**

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки, штрафа и убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы, в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.6. Контракта;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы в соответствии с разделом 6 настоящего Контрактапри отсуствии претензий к качеству работ

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ;

3.2.3. Предоставить Подрядчику всю документацию на проведение работ (рабочий проект).

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

         3.3.2.Самостоятельно организовывать порядок выполнения Работ, производить размещение техники, определять внутренний распорядок.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с заданием Заказчика выполнить указанные в п.1.1. настоящего Контракта  работы качественно и в установленный настоящим Контрактом срок. Подробный перечень подлежащих выполнению работ, объемов  приведен в Приложении №1 к настоящему Контракту.

3.4.2. Предоставить свидетельство о допуске к видам работ, указанных в п.19.1, 19.3, 19.4, 19.5, 19.7, 19.9, 19.10 и п 33.6   перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624).

3.4.3. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту о приемке выполненных работ;

3.4.4. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.5. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.6. Иметь в наличии все необходимые инструменты, оборудование и материалы, необходимые для выполнения Работ.

         3.4.7. При производстве Работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, возмещение ущерба производится за счет средств Подрядчика**.**

         3.4.8. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими в Российской Федерации стандартами и техническими регламентами, применимыми к деятельности Подрядчика в рамках настоящего Контракта, иными нормами, техническими условиями, а также требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.

        3.4.9. По требованию Заказчика выделять представителя для совместной проверки качества выполненных работ.

        3.4.10. По окончании производства работ освободить территорию от материалов, оборудования и строительного мусора.

        3.4.11. До начала работ предоставить сертификаты качества на применяемые при производстве работ материалы, подлежащие обязательной сертификации.

3.4.12. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

3.4.13. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

3.4.14. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

3.4.15. Предоставить гарантию качества на выполненные работы сроком 60 месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы КС-2. В пределах гарантийного срока Подрядчик несет ответственность за скрытые и явные дефекты, если иное не предусмотрено контрактом. Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно их устранить, если не докажет, что дефекты явились следствием обстоятельств, за наступление которых он ответственности не несет;

3.4.16. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.4.17. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.18. Подрядчик обязан возместить по требованию Заказчика расходы в соответствии с п.6.7. настоящего Контракта.

3.4.19. Перед началом работ, при необходимости, заключать за счет своих средств договоры со специализированными организациями.

3.4.20. Согласовать с соответствующими компетентными органами выполнение работ и обеспечить порядок ведения работ.

3.4.21. Вести журнал производства работ.

3.4.22. Извещать Заказчика письменно, за 24 часа до начала приемки, о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

3.4.23. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4.24. Подрядвик несет ответственность за сохранность материалов до приемки работ.

### 

### 4. Сроки выполнения работы по Контракту

4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.

4.2. Срок выполнение работ: 120 дней со дня заключения контракта.

4.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

### 5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**6. Порядок сдачи и приемки работ**

6.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в установленном Контрактом порядке и подтверждается подписанием Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Приемка работ осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Сторон и оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным Сторонами.

6.2. Подрядчик не позднее срока окончания работ направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работ к сдаче.

Одновременно с извещением (уведомлением) о готовности работ к сдаче Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны следующие документы:

* акт о приемке выполненных работ (составленный по утвержденной действующим законодательством Российской Федерации форме КС-2),
* справку о стоимости выполненных работ и затрат (составленную по утвержденной действующим законодательством Российской Федерации форме КС-3).

6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения подрядчика, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения (уведомления) от Подрядчика сообщает ему состав приемочной комиссии, которая в срок, не превышающий семь рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения (уведомления) о готовности работ осуществляет приёмку выполненных работ либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень необходимых доработок, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные акты о приемке выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение о выполнении Подрядчиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы.

6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.6 настоящего Контракта.

6.6. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

6.7. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.6) срок  обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон либо принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

**7. Обеспечение исполнения контракта**

7.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 7.7 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет **735627,20 (Семьсот тридцать пять тысяч шестьсот двадцать семь рублей 20 коп.)** (10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта)).

7.3. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту.

7.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

7.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

7.6. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

7.6.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

7.6.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

7.6.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии)  как основание заключения Контракта,

7.6.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего  Контракта, причем срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

7.6.2.3. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

7.6.2.4. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти  рабочих  дней  с даты получения письменного требования),

7.6.2.6. адрес, по которому  бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,

7.6.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,

7.6.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

7.6.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

7.6.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,

7.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому путем внесения денежных средств:

7.7.1. Денежные средства в обеспечение исполнения Контракта перечисляются по следующим реквизитам: Р/ счет 40302810400003000060, л/с 05693023880 в отделении Челябинск г. Челябинск.

БИК 047501001.

7.7.2. Денежные средства возвращаются Подрядчику в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия Контракта) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту в полном объеме,

7.8. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

**8. Ответственность сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. За просрочку выполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в [порядке](consultantplus://offline/ref=44B977C1587F9EB5CB6C44EF41062F85449168A7FA591C321C4CFFA206AE001FA860E8EC5066549EU1MEM), установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком и определяется по формуле:

П=(Ц-В) х С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.

 Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

 Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также поставки товаров ненадлежащего качества (в том числе несоответствующего характеристикам), поставки некомплектных товаров, за исключением просрочки исполнения, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 5 процентов от цены контракта. Сумма штрафа составляет 367813,6 рублей (триста шестьдесят семь тысяч восемьсот тринадцать рублей шестьдесят копеек) .

8.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 2 процента от цены контракта. Сумма штрафа составляет 147125,44 рубля (сто сорок семь тысяч сто двадцать пять рублей сорок четыре копейки).

8.6. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.

**9. Форс-мажорные обстоятельства**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны имеют право расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

**10. Порядок разрешения споров**

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

**11. Расторжение Контракта**

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.3. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 14 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.9. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**12.Срок действия Контракта**

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**13. Прочие условия**

13.1.Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика).

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К контракту прилагается:

Приложение № 1 – Техническое задание.

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты такого изменения.

13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

**14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:  Администрация  Дербишевского сельского поселения Аргаяшского муниципального  района Челябинской области Местонахождение: 456883, Челябинская область, Аргаяшский район, д. Дербишева,  ул. Набережная,56  Почтовый адрес: 456883, Челябинская область, Аргаяшский район, д. Дербишева,  ул. Набережная,56  ИНН 7426001870  КПП 742601001  Платежные реквизиты:  Отделение Челябинск г. Челябинск  Р/С  40302810400003000060  БИК 047501001  ОКПО 04268811  ОГРН 1027401480721  Тел.: 83513197209    Глава Дербишевского сельского поселения              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Байгильдин И.Ф.      «17» сентября 2015 г.  М. П. | ПОСТАВЩИК:  ООО «Элита»  Местонахождение:454091,г.  Челябинск,  Ул, Тимирязева, 12  Почтовый адрес: 454091,г.  Челябинск,  Ул, Тимирязева, 12  ИНН 7451192033 КПП 745101001  Платежные реквизиты:  УралСиб банк г.Челябинск  Р/С 40702810985000000772  БИК 047501906  ОКПО 14374112  ОГРН 1037402896431  ОКТМО 75701000  Тел.: 8(90286)74555                   Директор ООО «Элита»    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лукманова Ф.З.      «17» сентября 2015 г.  М.П. |