Контракт № 2015.404651

на выполнение работ по ремонту дорог по ул. 1-го переулка, части ул. Молодежной  в д. Дербишева  Аргаяшского района Челябинской области

с. Аргаяш                                                                                               «03» ноября 2015г

Администрация Дербишевского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области, в лице Главы Дербишевского сельского поселения Байгильдина  Ислама Фарвашовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО АТП «РегионТранс», в лице Фальковой Юлии Викторовны  именуемое  в дальнейшем «Подрядчик, действующего  на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждая  в  отдельности   «Сторона»,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**

1. Настоящий контракт заключается по результатам рассмотрения вторых частей заявок  на выполнение работ по  ремонту дороги  по ул. 1-го переулка, части ул. Молодежной в д. Дербишева  Аргаяшского района Челябинской области в соответствии с протоколом                                                 подведения итогов электронного аукциона №  0169300010315000260  от 22.10.2015 года, победителем которого стал Подрядчик.
2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы на объекте Заказчика, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и локальной сметой (Приложение №2 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью), передать результат работ Заказчику в сроки, указанные в разделе 3 контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
3. Объект: дорога по  ул. 1-го переулка, части ул. Молодежной в д. Дербишева Место выполнения работ: Челябинская область, Аргаяшский район, д. Дербишева, ул. 1-го переулок, часть ул. Молодежной.
4. Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5. Работы должны выполняться с соблюдением нормативных документов по охране труда и безопасному ведению работ, охране окружающей природной среды и экологической безопасности в соответствии с техническим заданием.

1. **Цена контракта, порядок и сроки оплаты работ**

2.1. Цена контракта составляет 546801,25 рублей**(**пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот один рубль 25 коп.**).**  Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

1. Цена контракта включает в себя затраты труда рабочих-строителей,  стоимость материалов, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой материала до объекта  Заказчика, вывоз мусора, оформление всех необходимых документов, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением контракта.
2. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается путем деления цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме  на начальную (максимальную) цену контракта и составляет 0,995.
3. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету, платежным поручением, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.         В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
5. Оплата по контракту  производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней после получения Заказчиком полностью всего объема выполненных работ по настоящему контракту, счета на оплату, подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
6. Платежи по настоящему контракту осуществляются в рублях Российской Федерации.
7. Обязательства Заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с момента поступления денежных средств,  в размере  установленном контрактом, на корреспондентский счет банка Подрядчика.

1. **Срок выполнения работ**

1. Срок выполнения работ Подрядчиком по настоящему контракту составляет 30 календарных дней  с момента подписания настоящего контракта. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы.

1. **Порядок и сроки осуществления приемки выполненных работ**

1. Приемка выполненных работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения работ.
2. После завершения выполнения работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ.
3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком  уведомления, указанного в п. 4.2 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику необходимую документацию о проделанной работе, Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных  работ  и  затрат (форма КС-3).
4. На основании уведомления, указанного в пункте 4.2., Заказчик в течение трёх рабочих дней назначает ответственное лицо либо создаёт комиссию по приёмке выполненных работ и назначает дату и время приёмки работ, выполненных по настоящему Контракту.
5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о Контрактной системе.
6. Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) должен быть подписан Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приемки работ и направлен для подписания Подрядчику.
7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания и недостатки за свой счет, и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков.
8. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы.
9. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения данных недостатков.

1. **Права и обязанности Сторон**
2. Подрядчик обязан:
3. Выполнить работы определенные контрактом в сроки установленные контрактом,  а так же представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения контракта.
4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении, каких бы то ни было не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
5. Обеспечивать при выполнении работ мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.
6. Нести ответственность за случайное уничтожение выполненных работ, до даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форм КС-2).
7. Известить Заказчика о скрытых работах за 48 часов до начала приемки соответствующих работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.
8. Устранять недостатки работ в течение 2 рабочих дней со дня заявления о них Заказчиком и в течение гарантийного срока. Расходы, связанные с устранением недостатков несет Подрядчик.
9. Передать руководящую документацию по эксплуатации, сертификаты, технические паспорта или другую документацию, удостоверяющую качество материалов, изделий и оборудования, принимаемого при выполнении работ.
10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
11. Осуществить доставку, разгрузку, складирование за свой счет строительных материалов, инвентаря, конструкций в месте выполнения работ. Хранение материалов и оборудования в период выполнения работ на территории объекта осуществляется Подрядчиком за свой счет собственными силами. Заказчик ответственности за сохранность материалов и оборудования Подрядчика не несет.
12. Информировать Заказчика о невозможности выполнить работы в надлежащем объеме, в предусмотренные контрактом сроки, надлежащего качества с указанием причин.
13. По окончанию работ осуществить вывоз и уборку строительного мусора с прилегающей к зданию территории, образовавшегося в процессе ремонта. Складирование строительного мусора на территории объекта и в местах общественного пользования запрещено.

1. Подрядчик имеет право:
2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форм КС-2).
3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с контрактом.
4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  Заказчиком  обязательств.
5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения, относительно выполняемых работ в рамках контракта.
6. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов работ по настоящему контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представленной Заказчику по результатам выполненных работ в порядке, установленном контрактом.

1. Досрочно исполнить обязательства по настоящему контракту с согласия Заказчика.
2. Заказчик обязан:
3. Принять выполненные работы и оплатить их в полном объеме в сроки, установленные настоящим контрактом. Возвратить в адрес Подрядчика один экземпляр Акта о приемке выполненных работ (форм КС-2).
4. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям предусмотренным контрактом.
5. Беспрепятственно допускать представителя Подрядчика в помещение для выполнения работ.
6. Обеспечивать свободный доступ к инженерно-техническому оборудованию, незамедлительно устранять обстоятельства, препятствующие такому доступу, нести ответственность за не обеспечение такого доступа.
7. Назначить ответственное за работу с Подрядчиком лицо.
8. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
9. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в подпункте 5.1.2 контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к контракту.

1. Заказчик имеет право:

5.4.1.      Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.4.2.      Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (КС-3).

5.4.3.      В  случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту принять и оплатить работы в соответствии и с установленным в контракте  порядком.

5.4.4.      Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

5.4.5.      Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения работ, но не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4.6.      Отказаться от приемки работ в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.4.7.      Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта  в соответствии положениями [частей 8](consultantplus://offline/ref=70FD377396438285D08A8E13FC29189478268DDBD302C4EAE7E4FEA2ED821073E30895806F3987E0rFR7D) - [26 статьи 95](consultantplus://offline/ref=70FD377396438285D08A8E13FC29189478268DDBD302C4EAE7E4FEA2ED821073E30895806F3987E6rFR1D) Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Закон о Контрактной системе).

5.4.8.      По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.

5.4.9.      Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  Подрядчиком  обязательств.

5.4.10.  Определять случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы Товара, за исключением случаев определенных Законом о Контрактной системе.

**6.    Гарантии**

1. Подрядчик гарантирует соответствие выполняемых работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),  установленным действующим законодательством Российской Федерации. Объем предоставления гарантий качества – на весь объем выполненных работ.
2. Гарантийный срок на выполняемые по контракту работы составляет 24 месяца  со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2).
3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по их прямому назначению.

1. **Ответственность сторон**

1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет  не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем). Расчет пени определяется по формуле, указанной в пунктах 6, 7, 8 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063:

П = (Ц - В) х С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа). Размер штрафа равен 10 процентам цены контракта и составляет 54680,13 руб. (пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят рублей 13 коп).

Под неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается поставка продукции, не соответствующей требованиям к качеству, ассортименту, объему, установленных настоящим контрактом.

1. Прямые убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, подлежащих оплате в полной сумме сверх неустойки.
2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком таких обязательств, Заказчик обязан направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в размере 2,5% цены Контракта и составляет 13670,03(тринадцать тысяч шестьсот семьдесят рублей три коп.).
4. Уплата пени или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, забастовки и прочие), обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

1. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Сторона их представившая.
2. Если сторона Контракта понесла убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, а также расторжением Контракта в одностороннем порядке, виновная сторона обязана возместить контрагенту причиненные прямые убытки в полном объеме сверх неустойки.
3. Во всем остальном, что не определено условиями настоящего Контракта, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. В случае ненадлежащего исполнения обязательств либо просрочки исполнения обязательств Заказчик оплачивает поставленную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги с учетом взысканных пеней, штрафов, указанных в претензии.

1. **Обеспечение исполнения контракта**

1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии или передает денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта на сумму 164867,7**(**сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей 70 коп.**)**, эквивалентную 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.
2. Если по итогам проведения аукциона в электронной форме Подрядчиком победителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления победителем обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в п. 8.1. настоящего контракта или информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика.
3. К информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение Подрядчиком в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе  в  электронной форме трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к Подрядчику  неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой Подрядчиком предложено заключить контракт.
4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В обеспечении исполнение обязательств по контракту Подрядчиком может быть представлена только одна банковская гарантия от одного банка на сумму указанную в п. 8.1 настоящего контракта.
5. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.
6. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания общего срока выполнения работ. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным Подрядчиком. Ответственность за достоверность реквизитов Подрядчика для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения обязательств по настоящему контракту несет Подрядчик.
7. В случае, если после заключения контракта по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком, своих обязательств по контракту, Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
   1. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту обеспечение исполнение контракта не возвращается Подрядчику в полной мере.

**9.Действие обстоятельств непреодолимой силы**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, забастовки), если такие обстоятельства возникли после заключения Контракта, являлись непредвиденными  и непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, информирует другую Сторону о возникновении указанных выше обстоятельств не позднее 5 (пяти) дней после начала их действия и о прекращении не позднее 5 (пяти) дней после их окончания. Несвоевременное уведомление о начале указанных выше обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на аннулирование Контракта или его части. В этом случае Стороны обязаны произвести выверку платежей и взаиморасчеты в 30-дневный срок.

1. **Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта**

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2015 года.

10.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. (далее по тексту - Закон о Контрактной системе).

10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.6. В случае расторжения контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленной Подрядчиком продукции.

10.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Односторонний отказ стороны от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения вступает в силу, и считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика  об одностороннем отказе от исполнения .

10.10. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.11. Все уведомления в рамках данного должны посылаться Сторонами доступным для получения способом (факсимильная связь, телефонограмма, отправка по электронной почте, нарочным способом и т.д.).

1. **Прочие условия Контракта.**

11.1.Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон;

11.2. Все приложения к настоящему контракту, подписанные полномочными представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.

11.3. Каждая из Сторон вправе привлекать для обеспечения выполнения обязательств по настоящему контракту организации, специалистов, технологии, средства третьих лиц, принимая на себя ответственность за их действия перед другой Стороной.

11.4. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов и платежных реквизитов, а также сообщать другую информацию, которая может прямо или косвенно повлиять на исполнение настоящего контракта.

11.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

1. **Приложения**

1.Приложение № 1 к контракту. Техническое задание

2.Приложение № 2 к контракту. Локальная смета

1. **Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:  Администрация  Дербишевского сельского поселения Аргаяшского муниципального  района Челябинской области Местонахождение: 456883, Челябинская область, Аргаяшский район, д. Дербишева,  ул. Набережная,56  Почтовый адрес: 456883, Челябинская область, Аргаяшский район, д. Дербишева,  ул. Набережная,56  ИНН 7426001870  КПП 742601001  Платежные реквизиты:  Отделение Челябинск г. Челябинск  Р/С  40302810400003000060  БИК 047501001  ОКПО 04268811  ОГРН 1027401480721  Тел.: 83513197209        Глава Дербишевского сельского поселения         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Байгильдин И.Ф.      «03» ноября 2015 г.  М. П. | ПОСТАВЩИК:  ООО АТП «РегионТранс»    Местонахождение:454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 23-А    Почтовый адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 23-А    ИНН 7452044574 КПП 744801001  Платежные реквизиты:  Отделение № 8597 Сбербанка России  Р/С 40702810772190104157  БИК 047501602  ОКПО 78815186  ОГРН 1057424044226  ОКТМО 75701000  Тел.: 83517257703        Директор ООО АТП «РегионТранс»      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фалькова Ю.В.      «03» ноября 2015 г.  М. П. |